附件1

前锋区2023年县域商业体系建设项目清单（新增）

| 序号 | 支持方向 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 建设  地点 | 建设  周期 | 开工  时间 | 投资  总额 | 已完成投资额 | 奖补  金额 | 主要建设内容和规模 | 项目业主联系人及联系方式 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （单位：万元） | | |  |
| 1 | 物流类 | 前锋区三级物流体系建设项目 | 改造 | 中国邮政集团有限公司广安市前锋区分公司 | 前锋区 | 2022年4月至2024年4月 | 2022年4月 | 20 | 20 | 6 | 建设区级仓配中心，改造前锋区包裹处理中心，升级场镇邮件处理场地，配置相关设备，完善寄递、仓储、配送等功能模块，提升配送能力。 | 田小东  18782625658 | 将进一步完善区乡村三级物流脉络体系，补齐基础设施短板，促进工业品下行和农产品上行效率 |
| 2 | 农产品上行类 | 桂兴大店片区农产品仓储贸易及配套设施项目 | 新建 | 前锋区桂兴镇大店村股份经济合作联合社 | 前锋区桂兴镇 | 2022年4月至2024年2月 | 2022年4月 | 209 | 209 | 62.7 | 建设农产品仓储贸易中心一座，并配套建设农产品超市、冻库等相关设施设备。 | 邓世枢13698360655 | 提高农产品储藏能力，拓宽农产品销售渠道，提高村集体经济收入。 |
| 3 | 农产品上行类 | 代市镇帽合村农产品仓储贸易及物流基地建设项目 | 新建 | 前锋区代市镇帽合村经济合作联合社 | 前锋区代市镇 | 2022年2月至2024年8月 | 2022年2月 | 256 | 205 | 76.8 | 建设农产品仓储贸易中心一座，同时建设物流基地约800平方米，并配套建设相关设施设备。 | 周明平  18728672797 | 一方面丰富了产业业态；另一方面通过仓储商贸和物流建设，拓宽了帽合村及周边村农产品销售渠道，增加了农产品附加值。 |
| 4 | 商贸流通类 | 广兴广龙片区特色农产品集采集配中心项目 | 新建 | 前锋区广兴镇广龙社区股份经济合作联合社 | 前锋区广兴镇 | 2023年3月至2024年6月 | 2023年3月 | 215 | 215 | 64.5 | 建设特色农产品（莲花、莲子、花椒）超市、物流配送站点（仓储区、分拣区、冻库）、并配套建设相关设施设备。 | 邓朝忠13982640018 | 为广兴镇广农片区特色农产品（莲花、莲子、花椒）拓宽销售渠道，促进农民增收。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 649 | 210 |  |  |  |