广安市前锋区2024年第二批省级财政

衔接推进乡村振兴补助资金项目

实

施

方

案

广安市前锋区人民政府

二〇二四年九月

目  录

第一章  序言…………………………………………………6

一、方案编制依据……………………………………………6

二、方案编制原则……………………………………………7

（一）坚持“四个不摘”，保持政策稳定原则……………7

（二）坚持规划先行、精准精确施策原则…………………7

（三）坚持拾遗补缺，弥补短板弱项原则…………………7

（四）坚持精准投入，提升使用绩效原则…………………7

（五）坚持监督执纪，保证公开透明原则…………………7

第二章  目标任务……………………………………………8

第三章  工作措施……………………………………………8

一、强化工作，接受监督……………………………………8

二、加强管理，完善制度……………………………………9

三、加强监管，确保实效……………………………………9

第四章  项目建设……………………………………………10

一、基础设施项目……………………………………………10

二、产业发展项目……………………………………………11

第五章  资金来源……………………………………………12

第六章  保障措施……………………………………………12

一、强化组织领导……………………………………………12

二、强化群众参与……………………………………………12

三、严格监管监督……………………………………………12

附件：前锋区2024年第二批省级财政衔接推进乡村

振兴补助资金项目表…………………………14

第一章  序  言

为贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的总体目标、任务和要求，全面提高省级衔接资金使用精准度和效益，特编制本实施方案。

一、方案编制依据

根据《四川省财政厅 四川省乡村振兴局 四川省发展和改革委员会 四川省民族宗教事务委员会 四川省农业农村厅  四川省林业和草原局 四川省残疾人联合会关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（川财农〔2022〕61号）、《四川省财政厅 四川省乡村振兴局 四川省发展和改革委员会 四川省民族宗教事务委员会 四川省农业农村厅 四川省林业和草原局 四川省残疾人联合会关于印发〈中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（川财农〔2021〕36号）、《四川省财政厅 四川省农业农村厅 四川省发展和改革委员会 四川省民族宗教事务委员会 四川省林业和草原局 四川省残疾人联合会关于下达2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2024〕37号）等精神。

二、方案编制原则

（一）坚持“四个不摘”，保持政策稳定原则。严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”要求，保持过渡期内各项政策总体稳定，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接持续提供财政政策支持和资金保障。

（二）坚持规划先行、精准精确施策原则。结合全年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务，采取自上而下定任务、自下而上提需求的方式，区、镇（街道）、村协同规划，摸清急需建设的基础设施、产业发展、环境整治等项目，做到精准规划到村，有具体详实的项目清单。

（三）坚持拾遗补缺，弥补短板弱项原则。坚持紧盯急需、突出重点、缺啥补啥原则，精准选择项目，科学编制规划，切实把群众所盼、所需的项目落实到方案中，有效避免“大而全”、重点不突出现象发生。

（四）坚持精准投入，提升使用绩效原则。按照规划优先，针对性使用省级衔接资金要与巩固拓展脱贫攻坚成果紧密挂钩，精确使用资金，瞄准脱贫村，增强脱贫人口（包括防返贫动态监测人口，以下同）自我发展能力，改善脱贫人口生产生活条件，培育和壮大脱贫产业，补齐必要的产业配套基础设施建设。

（五）坚持监督执纪，保证公开透明原则。安排的省级衔接资金要接受专项审计和专项检查，各涉及部门和项目实施主体按照职能职责承担相应的资金安全、规范、有效使用的具体责任。建立健全各项制度，确保议事程序规范化、机制制度科学化、项目申报真实化、资金管理精细化，做到公开透明、公平公正，接受群众监督。

第二章  目标任务

围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，结合各镇（街道）工作实际，以全力巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴为重点，因地制宜自主确定项目，编制项目实施方案，建立健全防返贫动态监测机制，力争乡村振兴重点帮扶村特色产业发展、乡村基础设施和人居环境持续得到较大改善。

第三章  工作措施

一、加强工作，接受监督。各涉及镇围绕区委、区政府中心工作，坚持以目标和问题为导向、以规划为基础，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务细化到具体项目，明确时间安排和资金需求，进一步健全完善巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目储备机制，结合年度目标任务和下一年度建设需求扎实推进项目入库。同时，省级财政衔接资金政策文件、管理制度、资金分配、工作进度等信息应及时向社会公开，并在区政府门户网站公开省级衔接资金使用和项目建设等情况，实行省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目行政村公示制度，主动接受社会监督。

二、加强管理，完善制度。一是强化制度建设。建立健全省级衔接资金公开、备案和责任追究等各项管理制度。二是强化信息公开。建立衔接资金信息网络平台，充分利用镇、村政务公示栏、财政公开信息网、宣传资料、广播电视等渠道，将省级衔接资金的项目名称、来源、实施内容、数量、补助范围和标准、资金支付及资金发放等信息向社会和群众公示、公开，接受社会和群众监督，提高衔接资金透明度和知晓率。三是强化社会监督。建立健全衔接资金监管制度，设立举报电话、信箱等。

三、加强监管，确保实效。区委农村工作领导小组组织有关部门，对各涉及镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展成效考核。驻村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与省级衔接资金项目的管理监督；引入社会监督，引导脱贫人口主动参与，构建多元化的资金监管机制。对在衔接资金管理中挤占、挪用或不按规定使用项目资金，擅自调整、变更项目实施地点和建设内容，项目实施进度滞后的，将通报批评并责令整改。对违纪违法的，严肃问责，依法追究责任。

第四章  项目建设

按照省级衔接资金使用相关政策，结合我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划和年度目标任务，因地制宜确定具体项目。主要包括产业发展和其他两大类项目。

一、产业发展。产业发展项目共计4个。

1.实施地点。在前锋区实施到户产业扶持（第二批）项目。在奎阁街道大地社区、新桥街道拱桥村、指路村、水池村、水磨村、护安镇发展庭院经济。

2.建设内容和规模。到户产业扶持（第二批）项目计划扶持脱贫户（含监测对象）1687人。奎阁街道大地社区发展庭院经济项目养殖家禽50只；护安镇、新桥街道发展庭院经济项目为脱贫户、监测户、其他低收入者发展种养殖等到户项目。

3.建设标准。在前锋区各镇（街道）实施到户扶持项目（第二批），以年人均纯收入1.1万元以下脱贫户、监测户为扶持重点，发展种植业、养殖业等庭院经济，设立临时公益性岗位，发放稳岗就业交通补贴、劳务补贴、生产奖补，开展消费帮扶等。

4.项目建设进度计划。项目拟于3月启动实施，12月底前全面完成。

5.项目效益。产业发展项目实施后，激发脱贫户内生动力，带动农户持续稳定增收，惠及全区2023年人均纯收入1.1万元以下脱贫户、监测户和其他低收入农户。

二、其他项目。其他项目共计5个。

1.实施地点。在前锋区实施跨区域务工就业交通补助项目。在奎阁街道大地社区、新桥街道水池村、护安镇实施公益性岗位项目。在奎阁街道实施脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目。

2.建设内容及规模。跨区域务工就业交通补助项目对跨区域就业3个月以上的脱贫人口（含监测对象）给予铁路、公路和水运（路）交通一次性补助。公益性岗位项目设立公益性岗位，400元/月。

3.建设标准。跨区域务工就业交通补助项目建设标准为“对跨区域务工就业的脱贫人口（含监测对象），在县域外省域内、省外稳定务工就业3个月以上（含3个月）6个月以下的，分别给予200元和800元一次性交通补助；6个月以上（含6个月）的，分别给予400元和1200元一次性交通补助”。公益性岗位项目建设标准为“设立公益性岗位，400元/月”。

4.项目建设进度计划。项目拟于3月启动实施，2025年8月底前全面完成。

5.项目效益。项目实施后，对跨省就业的脱贫群众给予每年一次铁路、公路交通往返补助，带动低收入脱贫群众就近务工增加收入。惠及62个脱贫村。

第五章  资金来源

2024年我区已收到第二批次省级财政衔接推进乡村振兴补助资金共计273万元。

第六章  保障措施

一、强化组织领导。省级衔接资金工作由区政府统一领导，区农业农村局汇总、筛选提出省级衔接资金项目安排建议，各涉及镇、部门作为实施主体，负责项目的组织实施和资金有效使用。财政部门负责省级衔接资金预算安排、下达、管理和监督检查。审计部门负责对省级衔接资金使用管理情况实施审计监督。镇、村安排专人负责项目申报和审定项目的组织实施，做好项目资金的使用、管理及监督。

二、强化群众参与。充分发挥群众特别是脱贫群众在省级衔接资金项目方面的知情权、参与权，实行政务公开，推行项目公示制，最大限度确保群众的知情权，鼓励群众积极参与中省级衔接资金项目建设，通过劳动获取报酬，激发其自力更生的内生动力，促进年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务全面完成。

三、严格监管监督。严格按照规划设计、高标准稳步推进项目建设，各涉及镇、区级相关项目主管部门锁定项目建设内容，对省级衔接资金使用情况开展事前、事中、事后的全过程监管，审计、监察、财政、农业农村等有关部门将省级衔接资金作为监管重点，切实做好衔接资金审计、检查和监督工作。项目建设单位加大省级衔接资金支付力度，提升资金使用效益，消除资金存量。同时，第一书记、驻村工作队、村委会深度参与省级衔接资金和项目的管理监督。对在省级衔接资金管理中挤占、挪用或不按规定使用项目资金，擅自调整、变更项目实施地点和建设内容，项目实施进度严重滞后者，将通报批评并责令整改，对违纪违法的，将严肃追责问责。

附件：前锋区2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目表

附件

| 广安市前锋区2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别和 名称 | 建设任务 |  |  |  |  |  |  | 项目计划投资（万元） | 资金来源 | 资金使用监管责任单位 | 巩固脱贫成效 |  | 群众参与和利益联结机制 | 项目绩效目标 | 备注 |
|  |  | 实施地点 |  | 建设规模 |  | 补助标准（万元） | 建设进度计划 | 建设标准 |  |  |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |  |  |  |
|  |  | 镇（街道） | 行政村 | 规模 | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 273.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、产业发展 |  |  |  |  |  |  |  | 188.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 到户产业扶持（第二批） | 前锋区 |  | 1687 | 人 | 0.1 | 3月启动，9月完工 | 以年人均纯收入1.1万元以下脱贫户、监测户为扶持重点，发展种植业、养殖业等庭院经济，设立临时公益性岗位，发放稳岗就业交通补贴、劳务补贴、生产奖补，开展消费帮扶等 | 168.68 | 第二批省级衔接资金 | 区农业农村局 | 62 | 983 | 支持低收入群众发展到户产业或者设立临时公益性岗位，增加群众收入 | 支持脱贫户（监测对象）发展到户产业，增加收入 |  |
| 2 | 奎阁街道大地社区发展庭院经济 | 奎阁街道 | 大地社区 | 50 | 只 | 0.002 | 8月启动，12月完工 | 养殖家禽50只 | 0.1 | 第二批省级衔接资金（经开区） | 经开区环保与振兴局 | 0 | 1 | 促进群众增收 | 支持脱贫户（监测对象）发展到户产业，增加收入 |  |
| 3 | 护安镇发展庭院经济 | 护安镇 |  | 350 | 户 | 465 | 8月启动，12月完工 | 为350户脱贫户、监测户、其他低收入者发展种养殖等到户项目 | 16.28 | 第二批省级衔接资金（经开区） | 经开区环保与振兴局 | 6 | 350 | 促进群众增收 | 支持脱贫户（监测对象）发展到户产业，增加收入 |  |
| 4 | 新桥街道发展庭院经济 | 新桥街道 | 拱桥村、指路村、水池村、水磨村 | 10 | 户 | 0.304 | 8月启动，12月完工 | 为10户脱贫户、监测户、其他低收入者发展种养殖等到户项目 | 3.04 | 第二批省级衔接资金（经开区） | 经开区环保与振兴局 | 1 | 10 | 促进群众增收 | 支持脱贫户（监测对象）发展到户产业，增加收入 |  |
|  | 二、其他 |  |  |  |  |  |  |  | 84.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 跨区域务工就业交通补助 | 前锋区 |  | 611 | 人 |  | 3月启动，9月完工 | 对跨区域务工就业的脱贫人口（含监测对象），在县域外省域内、省外稳定务工就业3个月以上（含3个月）6个月以下的，分别给予200元和800元一次性交通补助；6个月以上（含6个月）的，分别给予400元和1200元一次性交通补助 | 73.32 | 第二批省级衔接资金 | 区人社局 区农业农村局 | 62 | 594 | 对跨区域就业的脱贫群众给与每年一次铁路、公路和水运（路）交通补助 | 对跨区域就业3个月以上的脱贫人口（含监测对象）给予铁路、公路和水运（路）交通一次性补助 |  |
| 6 | 奎阁街道大地社区公益性岗位 | 奎阁街道 | 大地社区 | 1 | 人 | 0.16 | 9月启动，12月完工 | 公益性岗位1人，400元/月，到2024年12月31日共4个月，合计1600 | 0.16 | 第二批省级衔接资金（经开区） | 经开区环保与振兴局 | 0 | 1 | 带到群众就地务工，促进群众增收。 | 设立公益性岗位，增加收入 |  |
| 序号 | 项目类别和 名称 | 建设任务 |  |  |  |  |  |  | 项目计划投资（万元） | 资金来源 | 资金使用监管责任单位 | 巩固脱贫成效 |  | 群众参与和利益联结机制 | 项目绩效目标 | 备注 |
|  |  | 实施地点 |  | 建设规模 |  | 补助标准（万元） | 建设进度计划 | 建设标准 |  |  |  | 惠及脱贫村（个） | 惠及脱贫户（户） |  |  |  |
|  |  | 镇（街道） | 行政村 | 规模 | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 奎阁街道脱贫人口跨区域务工就业交通补助 | 奎阁街道 |  | 1 | 项 | 3.74 | 9月启动，12月完工 | 为41人脱贫人口跨区域务工就业交通补助，在县域外省域内、省外稳定务工就业3个月以上（含3个月）6个月以下的，分别给予200元和800元一次性交通补助；6个月以上（含6个月）的，分别给予400元和1200元一次性交通补助 | 3.74 | 第二批省级衔接资金（经开区） | 社事局 | 1 | 41 | 促进群众增收 | 对跨区域就业3个月以上的脱贫人口（含监测对象）给予铁路、公路和水运（路）交通一次性补助 |  |
| 8 | 护安镇公益性岗位 | 护安镇 |  | 14 | 人 | 0.48 | 9月启动，次年8月完工 | 公益性岗位14人，400元/月，每人每年4800元， | 6.72 | 第二批省级衔接资金（经开区） | 经开区环保与振兴局 | 6 | 14 | 带到群众就地务工，促进群众增收。 | 设立公益性岗位，增加收入 |  |
| 9 | 新桥街道水池村公益性岗位 | 新桥街道 | 水池村 | 2 | 人 | 0.48 | 9月启动，次年8月完工 | 公益性岗位2人，400元/月，每人每年4800元， | 0.96 | 第二批省级衔接资金（经开区） | 经开区环保与振兴局 | 0 | 2 | 带到群众就地务工，促进群众增收。 | 设立公益性岗位，增加收入 |  |