附件2

年度重点工作及进度安排表

| 序号 | 任务 | 时间 进度 | 年度重点工作 | 主要责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设便捷化的居家社区养老服务体系 | 2020年 | 对本辖区所有纳入特困供养、建档立卡范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施适老化改造 | 各区市县人民政府、园区管委会 |
|  |  |  | 建设养老服务综合体3个：市本级和广安区、邻水县各1个 | 市民政局，广安区、邻水县人民政府 |
|  |  | 2021年—2022年，根据省里下达任务数明确 |  | 有关区市县人民政府、园区管委会 |
| 2 | 建设多层次的机构养老服务体系 | 2020年 | 养老机构护理型床位占比不低于30%，社会化运营的床位不低于40% | 各区市县人民政府、园区管委会 |
|  |  | 2021年 | 养老机构护理型床位占比不低于40%，社会化运营的床位不低于60% |  |
|  |  | 2022年 | 养老机构护理型床位占比不低于50%，社会化运营的床位不低于80% |  |
| 3 | 建设兜底型的农村养老服务体系 | 2020年 | 建设示范性农村特困人员供养中心9所：各区市县、广安经开区、枣山园区、协兴园区各1所 | 各区市县人民政府、广安经开区、枣山园区、协兴园区管委会 |
| 4 | 发展壮大养老服务产业 | 2022年 | 各区市县至少建有一所高端养老机构 | 各区市县人民政府 |
| 5 | 实施“养老+互联网”融合发展 | 2020年 | 建设智慧养老院（养老社区）、老年大学：市本级和广安区、邻水县各1个 | 市民政局，广安区、邻水县人民政府 |
|  |  | 2021年 | 建设智慧养老院（养老社区）、老年大学：前锋区、华蓥市各1个 | 前锋区、华蓥市人民政府 |
|  |  | 2022年 | 建设智慧养老院（养老社区）、老年大学：岳池县、武胜县各1个 | 岳池县、武胜县人民政府 |
| 6 | 实施“养老+医疗”融合发展 | 二级以上综合医院设置老年医学科比例：2020年不低于30%、2021年不低于40%、2022年不低于50% |  | 各区市县人民政府、园区管委会 |
|  |  | 2020年—2022年，每个区市县建设社区养老驿站不低于2个 |  | 各区市县人民政府 |
| 7 | 实施“养老+保险”融合发展 | 2020年 | 启动前锋区长期护理保险制度试点 | 前锋区人民政府 |
|  |  | 2021年 | 广安区、岳池县、武胜县、邻水县各开办1个老年用品市场（展示体验场所） | 广安区、岳池县、武胜县、邻水县人民政府 |
|  |  | 2022年 | 初步建立相关保险和福利及救助相衔接的长期照护保障制度 | 各区市县人民政府、园区管委会 |
| 8 | 优化养老服务发展环境 | 2020年 | 公开本区域养老服务扶持政策、项目清单、服务标准、供需信息和投资指南 | 市民政局，各区市县人民政府、园区管委会 |